## Schema administrace
Schéma procesu administrace projektových záměrů v IROP 2021-2027
| Realizace projektu | Možnost realizace projektu před vydáním právního aktu. V tomto období musí žadatel dbát především na to, aby plnil podmínky příjemce dotace, především v souvislosti s pravidly pro výběrová řízení a dále nesmí opomenout na podmínku zajistit, že minimálně 70% stavebního demoličního odpadu bude opět využito. | [11 empty] | Před tímto termínem nesmí být projekt fyzicky, ani formálně ukončen | Možnost realizace projektu před vydáním právního aktu. V tomto období musí žadatel dbát především na to, aby plnil podmínky příjemce dotace, především v souvislosti s pravidly pro výběrová řízení a dále nesmí opomenout na podmínku zajistit, že minimálně 70% stavebního demoličního odpadu bude opět využito. |  |  |  | Realizace projektu po vydání PA
| MAS POHODA venkova | Výzva MAS POHODA venkova k předkládání Projektových záměrů (PZ) mimo MS2021 + |  |  |  | Posouzení PZ na MAS | → | Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD |  |  | → | Ověření souladu žádosti a projektového záměru a kontrasignace žádosti v systému MS2021+
| Žadatel |  | → | Předložení PZ na MAS | → |  |  |  | → | Dopracování žádosti do systému MS2021+ a informování MAS o dopracování žádosti |  |  | → | Podání žádosti do nadřazené výzvy v systému MS2021+ |  |  |  |  | → | Předložení závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu
| Centrum pro regionální rozvoj | [13 empty] | → | Kontrola hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Ex - ante analýza rizik a kontrola | → | Vydání právního aktu |  |  | → | Schválení a proplacení dotace
| Lhůty |  |  |  |  | 30 PD (Administrativní ověření) + 40 PD (Věcné hodnocení) + 20 PD (Výběr PZ) , tj. 90 PD Jedná se o maximální lhůty. Lhůta je závislá na počtu předložených žádostí. |  |  |  | Lhůta pro dopracování bude stanovena výzvou. Zpravidla 60 kalendářních dnů od vydání Vyjádření o souladu. |  | do 7 PD |  |  |  | 110 PD