Časový harmonogram výzvy MAS

9. výzva MAS POHODA venkova – IROP 21– Vzdělávání II

| Akce | Termín | Časové nastavení |
| --- | --- | --- |
| Vyhlášení výzvy MAS | min. 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu | 2.3.2026 v 10:00 hodin |
| Příjem žádostí na MAS |  | od 2.3.2026 10:00 hodin do 2.4.2026 10:00 hodin |
| Administrativní kontrola | 15 pracovních dnů | od 7.4.2026 do 27.4.2026 |
| Oprava zjištěných nedostatků žadatelem | 5 pracovních dnů | od 28.4.2026 do 5.5.2026 |
| Případné prodloužení opravy zjištěných nedostatků žadatelem | 5 pracovních dnů | od 6.5.2026 do 13.5.2026 |
| Administrativní kontrola po opravě | 2 pracovní dny | od 14.5.2026 do 15.5.2026 |
| Informování žadatelů o výsledku kontrol | 1 pracovní den | 15.5.2026 |
| Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (Administrativní kontrola) | 15 kalendářních dnů | od 16.5.2026 do 30.5.2026 |
| Zasedání Výběrové komise I |  | 18.5.2026 |
| Věcné hodnocení | 12 pracovních dnů | od 19.5.2026 do 3.6.2026 |
| Informování o výsledku podaného přezkumu (Administrativní kontrola) |  | do 2.6.2026 |
| Zasedání Výběrové komise II |  | 3.6.2026 |
| Zasedání Programového výboru – výběr projektových záměrů | do 10 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení | 17.6.2026 |
| Informování žadatelů o výběru/nevýběru projektových záměrů | do 2 pracovních dnů od ukončení výběru | od 18.6.2026 do 19.6.2026 |
| Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (výběr vč. bodového hodnocení) | 15 kalendářních dnů | od 18.6.2026 do 2.7.2026 |
| Informování o výsledku podaného přezkumu (výběr vč. bodového hodnocení) |  | do 8.7.2026 |
| Předložení žádosti v MS2021+ vč. kontrasignace pracovníkem MAS | do 60 kalendářních dnů od výběru projektových záměrů | do 16.8.2026 |
| Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, vydání právního aktu | do 110 pracovních dnů od předložení žádosti v MS2021+ | do 25.1.2027 |

Časový harmonogram je pouze orientační, může dojít ke zpoždění či zrychlení administrace.